## Fluxo de Caixa Previsto
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  | VERSÃO: |  | BETA | STATUS: APROVADO
| Projeto: | MVN - MUUVE NOW | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 200000 |  | Início: | 2025-02-01 | Término: | 2025-05-01
Previsão | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Total
| HOSPEDAGEM SITE | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | MVN - MUUVE NOW | 4 | NETLIFY |  |  | 114 | 456 | 114 | 114 | 114 | 114 | 456
| INFRAESTRUTURA NUVEM | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | MVN - MUUVE NOW | 4 | MICROSOFT AZURE |  |  | 70.79 | 283.16 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 283.16
| DESIGNER | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 1 | MATHEUS TAKAKI |  |  | 4700 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000
| GERENTE DO PROJETO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 1 | SÉRGIO PEDOTE |  |  | 13018 | 13018 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 56000
| DESENVOLVEDOR | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 1 | VINICIUS MIRANDA |  |  | 5000 | 5000 | 5429 | 5429 | 5429 | 5429 | 21716
| FERRAMENTA DE PROTOTIPAÇÃO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 4 | FIGMA |  |  | 540 | 2160 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2160
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | DESPESA | N/A | MVN - MUUVE NOW | 1 | CACHOS BROTHERS MKT LTDA |  |  | 10500 | 10500 | 2625 | 1875 | 1875 | 1875 | 8250
| ALUGUEL | DESPESA | N/A | MVN - MUUVE NOW | 4 | LOPES CONSULTORIA |  |  | 1800 | 7200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 7200
| ENERGIA ELÉTRICA, AGUA, INTERNET E TELEFONIA | DESPESA | N/A | MVN - MUUVE NOW | 4 | CONCESSIONÁRIAS |  |  | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000
| FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 4 | GITHUB, INC. |  |  | 126 | 504 | 126 | 126 | 126 | 126 | 504
| FERRAMENTA DE PROTOTIPAÇÃO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 1 | MOBIRISE (BOOTSTRAP STUDIO) |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 31004.79 | 29954.79 | 29954.79 | 29954.79 | 120869.16
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 62009.58 | 29954.79 | 29954.79 | 29954.79 | 120869.16

## Fluxo de Caixa Realizado
| Fluxo de Caixa do Projeto |  |  |  | Área responsável pelo modelo: PMO |  | VERSÃO: |  | BETA | STATUS: APROVADO
| Projeto: | MVN - MUUVE NOW | [6 empty] | Investimento Aprovado |  |  | 200000 |  | Início: | 2025-02-01 | Término: | 2025-05-01
Previsão | Descrição | Ivestimento / Despesa | Desenvolvimento / Infra-estrutura | Projeto | QTDE | FORNECEDOR | CÓDIGO ERP LANÇAMENTO | CÓDIGO ERP REPASSE | Preço R$ | TOTAL ( R$ ) | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | Total
| HOSPEDAGEM SITE | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | MVN - MUUVE NOW | 4 | NETLIFY |  |  | 114 | 456 | 114 | 114 | 114 |  | 342
| INFRAESTRUTURA NUVEM | DESPESA | INFRA-ESTRUTURA | MVN - MUUVE NOW | 4 | MICROSOFT AZURE |  |  | 70.79 | 283.16 | 70.79 | 70.79 | 70.79 |  | 212.37
| DESIGNER | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 4 | MATHEUS TAKAKI |  |  | 4700 | 18800 | 4700 | 4700 | 5000 |  | 14400
| GERENTE DO PROJETO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 4 | SÉRGIO PEDOTE |  |  | 13018 | 52072 | 14018 | 14018 | 14018 |  | 42054
| DESENVOLVEDOR | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 4 | VINICIUS MIRANDA |  |  | 5429 | 21716 | 5429 | 5429 | 5429 |  | 16287
| FERRAMENTA DE PROTOTIPAÇÃO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 4 | FIGMA |  |  | 540 | 2160 | 540 | 540 | 540 |  | 1620
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | DESPESA | N/A | MVN - MUUVE NOW | 1 | CACHOS BROTHERS MKT LTDA |  |  | 10500 | 10500 | 2625 | 1875 | 1875 |  | 6375
| ALUGUEL | DESPESA | N/A | MVN - MUUVE NOW | 4 | LOPES CONSULTORIA |  |  | 1800 | 7200 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 5400
| ENERGIA ELÉTRICA, AGUA, INTERNET E TELEFONIA | DESPESA | N/A | MVN - MUUVE NOW | 4 | CONCESSIONÁRIAS |  |  | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 3000
| FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 4 | GITHUB, INC. |  |  | 126 | 504 | 126 | 126 | 126 |  | 378
| FERRAMENTA DE PROTOTIPAÇÃO | DESPESA | DESENVOLVIMENTO | MVN - MUUVE NOW | 1 | MOBIRISE (BOOTSTRAP STUDIO) |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 300
| TOTAL DESPESA PREVISTO | [9 empty] | 30722.79 | 29672.79 | 29972.79 | 0 | 90368.37
| TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL PREVISTO | [9 empty] | 61445.58 | 29672.79 | 29972.79 | 0 | 90368.37

## Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 31004.79 | 30722.79 | 31004.79 | 30722.79 | -282 | -0.9095%
1 | 29954.79 | 29672.79 | 60959.58 | 60395.58 | -564 | -0.9252%
2 | 29954.79 | 29972.79 | 90914.37 | 90368.37 | -546 | -0.6006%
3 | 29954.79 | 0 | 120869.16 | 90368.37 | -30500.79 | -25.23%
Total | 120869.16 | 90368.37
Saldo Final | 30500.79