## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Muuve Now
Gerente Responsável |  | Sergio Pedote
Data da avaliação |  | 2025-04-22
Histórico da avaliação de riscos
2025-04-20 | Criação do plano de gestão de risco.

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Muuve Now
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Pessoas | Ausência | Como resultado da ausência de desenvolvedores na equipe durante etapas do desenvolvimento | Pode ocorrer atraso no cronograma do projeto | O que acarretaria atraso no lançamento do aplicativo. | Gerente de projeto | Mitigar | Incentivar a comunicação antecipada de qualquer ausência para que o time se organize com antecedência | Redistribuição de tarefas entre os membros da equipe | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Pessoas | Falta de capacitação | Como resultado da falta de conhecimento técnico da equipe sobre a integração com APIs de transporte | Pode ocorrer falha na implementação correta da coleta de dados dos aplicativos. | O que acarretaria na exibição de informações erradas ou incompletas, prejudicando a confiabilidade da plataforma. | Gerente de projeto | Evitar | Avaliar o desempenho de cada membro para identificar possíveis lacunas de conhecimento | Buscar recursos externos como cursos e consultorias, para capacitar rapidamente a equipe. |  | 0.32
R03 | Pessoas | Sobrecarga de tarefas | Como resultado da falta de pessoal suficiente para atender à demanda do projeto | Pode ocorrer queda na produtividade e aumento da taxa de erros no desenvolvimento | O que acarretaria atrasos na entrega das funcionalidades e comprometeria a qualidade do sistema | Gerente de projeto | Mitigar | Planejar as tarefas de forma equilibrada, garantindo que nenhum membro da equipe tenha sobrecarga. | Priorizar tarefas e garantir que o foco seja dado às atividades mais críticas |  | 0.15
R04 | Equipamentos | PCs lentos ou desatualizados | Como resultado da utilização de computadores e dispositivos com baixo desempenho ou desatualizados | Pode ocorrer lentidão nos processos de desenvolvimento e testes | O que acarretaria atraso no cronograma e aumento da frustração da equipe | Dev Full Stack | Mitigar | Realizar manutenção preventiva, como limpeza de hardware e otimização de desempenho | Ter orçamento reservado para substituição ou atualização de equipamentos quando necessário |  | 0.04
R05 | Equipamentos | Equipamentos com defeito | Como resultado da falta de manutenção ou aquisiçaõ de novos dispositivos | Pode ocorrer interrupções frequentes nas atividades da equipe | O que acarretaria atrasos na execução das tarefas e na continuidade do projeto | Gerente de projeto | Mitigar | Realizar manutenção preventiva e regular nos equipamentos para garantir o funcionamento adequado. | Se um equipamento apresentar defeito, substituir ou solicitar um reparo imediato |  | 0.04
R06 | Equipamentos | Risco técnico | Como resultado da insuficiência ou falha nos equipamentos/hospedagem utilizados no desenvolvimento do sistema. | Pode ocorrer instabilidade ou lentidão no sistema. | O que acarretaria a insatisfação dos usuários e possível atraso da versão final do sistema | Dev Full Stack | Mitigar | Implementar boas práticas de desenvolvimento, realizar testes e garantir que os sistemas sejam robustos e confiáveis | Ter backups dos sistemas e uma estratégia de recuperação rápida |  | 0.12
R07 | Instalações | Risco operacional | Como resultado de problemas nas instalações, como servidores ineficazes ou falhas na conexão de rede | Pode ocorrer interrupção das operações do sistema, como falhas no processamento de dados ou dificuldade de manutenção | O que acarretaria atrasos na implementação do sistema, aumento de custos com adaptação das instalações e comprometimento da segurança do sistema | Gerente de projeto | Aceitar | Investir em sistemas de backup e proteção, como no-break, para minimizar o impacto de falhas operacionais | Caso ocorram, acionar os procedimentos de emergência, como reiniciar sistemas críticos. |  | 0.12
R08 | Instalações | Risco de Conectividade | Como resultado de problemas na conectividade, como instabilidade na internet ou quedas frequentes de conexão | Pode ocorrer interrupção no desenvolvimento e testes do sistema, dificultando o acesso a recursos online. | O que acarretaria atrasos no cronograma do projeto edificuldade de execução de testes | Dev Full Stack | Mitigar | Implementar conexões de internet secundárias, para evitar falhas no caso de uma queda | Garantir que a equipe tenha um método de comunicação alternativo, caso a conectividade principal falhe |  | 0.04
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Muuve Now
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da ausência de desenvolvedores na equipe durante etapas do desenvolvimento | Pode ocorrer atraso no cronograma do projeto | O que acarretaria atraso no lançamento do aplicativo. | Gerente de projeto | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.02 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 40% | 34% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da falta de conhecimento técnico da equipe sobre a integração com APIs de transporte | Pode ocorrer falha na implementação correta da coleta de dados dos aplicativos. | O que acarretaria na exibição de informações erradas ou incompletas, prejudicando a confiabilidade da plataforma. | Gerente de projeto | Alta - 0,4 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Maior que 20% - 2,80 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 75% | 34%
R03 | Como resultado da falta de pessoal suficiente para atender à demanda do projeto | Pode ocorrer queda na produtividade e aumento da taxa de erros no desenvolvimento | O que acarretaria atrasos na entrega das funcionalidades e comprometeria a qualidade do sistema | Gerente de projeto | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 12% | 10%
R04 | Como resultado da utilização de computadores e dispositivos com baixo desempenho ou desatualizados | Pode ocorrer lentidão nos processos de desenvolvimento e testes | O que acarretaria atraso no cronograma e aumento da frustração da equipe | Dev Full Stack | Muito baixa - 0,05 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Menor que 5% - 2,10 | 2.52 | Moderada - 0,20 | 0.01 |  | 12% | 10%
R05 | Como resultado da falta de manutenção ou aquisiçaõ de novos dispositivos | Pode ocorrer interrupções frequentes nas atividades da equipe | O que acarretaria atrasos na execução das tarefas e na continuidade do projeto | Gerente de projeto | Muito baixa - 0,05 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Menor que 5% - 2,10 | 2.52 | Moderada - 0,20 | 0.01 |  | 11% | 10%
R06 | Como resultado da insuficiência ou falha nos equipamentos/hospedagem utilizados no desenvolvimento do sistema. | Pode ocorrer instabilidade ou lentidão no sistema. | O que acarretaria a insatisfação dos usuários e possível atraso da versão final do sistema | Dev Full Stack | Baixa - 0,1 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.08 |  | 21% | 10%
R07 | Como resultado de problemas nas instalações, como servidores ineficazes ou falhas na conexão de rede | Pode ocorrer interrupção das operações do sistema, como falhas no processamento de dados ou dificuldade de manutenção | O que acarretaria atrasos na implementação do sistema, aumento de custos com adaptação das instalações e comprometimento da segurança do sistema | Gerente de projeto | Baixa - 0,1 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 3.36 | Muito Alta - 0,80 | 0.08 |  | 10% | 10%
R08 | Como resultado de problemas na conectividade, como instabilidade na internet ou quedas frequentes de conexão | Pode ocorrer interrupção no desenvolvimento e testes do sistema, dificultando o acesso a recursos online. | O que acarretaria atrasos no cronograma do projeto edificuldade de execução de testes | Dev Full Stack | Baixa - 0,1 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.01 |  | 4% | 4%
R09 | [11 empty] | 0% | 0%
R10 | [11 empty] | 0% | 0%
R11 | [11 empty] | 0% | 0%
R12 | [11 empty] | 0% | 0%
R13 | [11 empty] | 0% | 0%
R14 | [11 empty] | 0% | 0%
R15 | [11 empty] | 0% | 0%
R16 | [11 empty] | 0% | 0%
R17 | [11 empty] | 0% | 0%
R18 | [11 empty] | 0% | 0%
R19 | [11 empty] | 0% | 0%
R20 | [11 empty] | 0% | 0%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
Muuve Now
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado da ausência de desenvolvedores na equipe durante etapas do desenvolvimento | Pode ocorrer atraso no cronograma do projeto | O que acarretaria atraso no lançamento do aplicativo. | Gerente de projeto | Atraso no projeto e aumento nos custos | 4000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Incentivar a comunicação antecipada de qualquer ausência para que o time se organize com antecedência | Redistribuição de tarefas entre os membros da equipe | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado da falta de conhecimento técnico da equipe sobre a integração com APIs de transporte | Pode ocorrer falha na implementação correta da coleta de dados dos aplicativos. | O que acarretaria na exibição de informações erradas ou incompletas, prejudicando a confiabilidade da plataforma. | Gerente de projeto |  | 7500 | 10 | Dias de atraso na implantação | Avaliar o desempenho de cada membro para identificar possíveis lacunas de conhecimento | Buscar recursos externos como cursos e consultorias, para capacitar rapidamente a equipe.
R03 | Como resultado da falta de pessoal suficiente para atender à demanda do projeto | Pode ocorrer queda na produtividade e aumento da taxa de erros no desenvolvimento | O que acarretaria atrasos na entrega das funcionalidades e comprometeria a qualidade do sistema | Gerente de projeto |  | 1200 | 3 | Dias de atraso na implantação | Planejar as tarefas de forma equilibrada, garantindo que nenhum membro da equipe tenha sobrecarga. | Priorizar tarefas e garantir que o foco seja dado às atividades mais críticas
R04 | Como resultado da utilização de computadores e dispositivos com baixo desempenho ou desatualizados | Pode ocorrer lentidão nos processos de desenvolvimento e testes | O que acarretaria atraso no cronograma e aumento da frustração da equipe | Dev Full Stack |  | 1200 | 3 | Dias de atraso na implantação | Realizar manutenção preventiva, como limpeza de hardware e otimização de desempenho | Ter orçamento reservado para substituição ou atualização de equipamentos quando necessário
R05 | Como resultado da falta de manutenção ou aquisiçaõ de novos dispositivos | Pode ocorrer interrupções frequentes nas atividades da equipe | O que acarretaria atrasos na execução das tarefas e na continuidade do projeto | Gerente de projeto |  | 1100 | 3 | Dias de atraso na implantação | Realizar manutenção preventiva e regular nos equipamentos para garantir o funcionamento adequado. | Se um equipamento apresentar defeito, substituir ou solicitar um reparo imediato
R06 | Como resultado da insuficiência ou falha nos equipamentos/hospedagem utilizados no desenvolvimento do sistema. | Pode ocorrer instabilidade ou lentidão no sistema. | O que acarretaria a insatisfação dos usuários e possível atraso da versão final do sistema | Dev Full Stack |  | 2100 | 3 | Dias de atraso na implantação | Implementar boas práticas de desenvolvimento, realizar testes e garantir que os sistemas sejam robustos e confiáveis | Ter backups dos sistemas e uma estratégia de recuperação rápida
R07 | Como resultado de problemas nas instalações, como servidores ineficazes ou falhas na conexão de rede | Pode ocorrer interrupção das operações do sistema, como falhas no processamento de dados ou dificuldade de manutenção | O que acarretaria atrasos na implementação do sistema, aumento de custos com adaptação das instalações e comprometimento da segurança do sistema | Gerente de projeto |  | 1000 | 3 | Atraso não superior a meio dia. | Investir em sistemas de backup e proteção, como no-break, para minimizar o impacto de falhas operacionais | Caso ocorram, acionar os procedimentos de emergência, como reiniciar sistemas críticos.
R08 | Como resultado de problemas na conectividade, como instabilidade na internet ou quedas frequentes de conexão | Pode ocorrer interrupção no desenvolvimento e testes do sistema, dificultando o acesso a recursos online. | O que acarretaria atrasos no cronograma do projeto edificuldade de execução de testes | Dev Full Stack |  | 400 | 1 | Dia de atraso na implantação | Implementar conexões de internet secundárias, para evitar falhas no caso de uma queda | Garantir que a equipe tenha um método de comunicação alternativo, caso a conectividade principal falhe
R09 | [8 empty] | 0 | 0
R10 | [8 empty] | 0 | 0
R11 | [8 empty] | 0 | 0
R12 | [8 empty] | 0 | 0
R13 | [8 empty] | 0 | 0
R14 | [8 empty] | 0 | 0
R15 | [8 empty] | 0 | 0
R16 | [8 empty] | 0 | 0
R17 | [8 empty] | 0 | 0
R18 | [8 empty] | 0 | 0
R19 | [8 empty] | 0 | 0
R20 | [8 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Histórico de evolução(não)
Não precisa preencher, pois o projeto não será acompanhado.
Versão | Autor | Id Risco | Categoria | Data | Situação anterior | Situação Atual | Motivo
1 |  | R01 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.32 | Levantamento inicial
1 |  | R02 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R03 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R04 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R05 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R06 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R07 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R08 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R09 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial
1 |  | R10 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.005 | Levantamento inicial
1 |  | R11 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.01 | Levantamento inicial
1 |  | R12 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.02 | Levantamento inicial
1 |  | R13 |  | 2008-03-04 | 0 | 0.04 | Levantamento inicial

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80