## SAM SRM
Análise de Stakeholders
Projeto | SAÚDE E BEM-ESTAR | Projeto N° | 6.20.23
Gerente do Projeto | Yasmin Renata | Sponsor | Hospital Sírio-Libanês
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2023-09-12
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Cliente (Usuários Finais) | Encontrar o melhor serviço de transporte com base em preço, tempo e qualidade. | Escolher rapidamente o serviço de transporte mais adequado. | Economizar tempo e dinheiro, ter uma experiência de transporte eficiente. | Influenciam o sucesso do aplicativo por meio do uso e feedback. | Cruciais para a aceitação e popularidade do aplicativo. | Usar o aplicativo, fornecer feedback, compartilhar experiências. | Manter os clientes satisfeitos, garantir que o aplicativo atenda às suas necessidades. | Relatórios sobre atualizações de recursos, melhorias com base no feedback dos usuários, dicas de uso do aplicativo. | Relatórios concisos e informativos, destacando as principais mudanças e benefícios para os usuários. | Comunicar via e-mail, qualquer alteração ou novidade do produto | Mensalmente ou imediatamente para correções críticas. | E-mails de ativação, engajamento, recorrência, financeiros, news e comunicados gerais.
Product Owner | Desenvolver um aplicativo bem-sucedido que atenda às necessidades dos clientes. | Lançamento bem-sucedido, aumento de usuários ativos, satisfação do cliente. | Sucesso do produto, inovação na área de saúde e bem-estar. | Define a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Fundamental para o sucesso do aplicativo. | Definir a visão do produto, priorizar funcionalidades, tomar decisões estratégicas. | Alinhar o desenvolvimento com as necessidades dos clientes. | Relatórios de desempenho, métricas-chave e feedback dos usuários. | Relatórios detalhados com métricas específicas e análise de tendências. | Reuniões mensais de revisão de desempenho no Teams e relatórios no PBI. | Diariamente durante a sprint e reuniões do Scrum. | Reuniões remotas e relatórios enviados por e-mail.
Equipe de Desenvolvimento | Criar um aplicativo funcional e confiável. | Implementar recursos, manter a estabilidade, otimizar o desempenho. | Desenvolvimento de software, aprendizado contínuo e sucesso do projeto. | Impactam diretamente na qualidade técnica do aplicativo. | Contribuem para a usabilidade e confiabilidade do aplicativo. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Colaborar com o Product Owner para implementar funcionalidades com sucesso. | Atualizações de prioridades de desenvolvimento, correções de bugs, novos recursos. | Comunicados claros e específicos sobre o que precisa ser desenvolvido. | Reuniões diárias e alinhamentos semanais de sprint com a equipe de desenvolvimento. | Diariamente durante a sprint e reuniões do Scrum. | Reuniões virtuais e quadro de tarefas online no Jira.
Time Comercial | Ampliar a base de usuários e aumentar a receita. | Fechar vendas, expandir parcerias e aumentar a receita. | Crescimento do negócio e sucesso no mercado. | Influencia as estratégias de vendas e marketing. | Contribui para o crescimento e sucesso financeiro do aplicativo. | Negociar parcerias, fechar vendas e atingir metas de receita. | Alinhar-se com as estratégias de marketing e desenvolvimento. | Informações sobre estratégias de venda, parcerias potenciais e métricas de aquisição. | Resumos claros e acionáveis, com foco em oportunidades de negócios. | Reuniões trimestrais de revisão de estratégia e e-mails de atualização semanais. | Trimestral para revisão estratégica e semanal para atualizações de status. | Reuniões virtuais e e-mails informativos.
Marketing | Promover o aplicativo, a marca e atrair novos clientes. | Aumentar a conscientização, gerar leads, criar campanhas eficazes para atrair clientes. | Sucesso das campanhas, crescimento da base de usuários. | Moldam a percepção do aplicativo e da marca no mercado. | Impacta diretamente a aquisição de usuários e o resultado financeiro da empresa. | Planejar campanhas, criar conteúdo e monitorar métricas de marketing. | Comunicar os benefícios do aplicativo de forma eficaz aos clientes. | Resultados de campanhas, análises de público-alvo e insights sobre a concorrência. | Análises detalhadas de desempenho de campanhas e segmentação de mercado. | Reuniões mensais de análise de marketing e relatórios detalhados em PowerPoint. | Mensal para análise de campanhas e atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais e relatórios enviados por e-mail.
UX (User Experience) | Melhorar a usabilidade e a experiência do usuário. | Criar designs intuitivos, otimizar a navegação, reduzir a fricção. | Satisfação do usuário, inovação de design. | Influenciam diretamente na usabilidade e na retenção de usuários. | Contribuem para a experiência do usuário. | Design de interface, teste de usabilidade, feedback de design. | Colaborar com desenvolvedores para implementar designs eficazes. | Feedback do usuário, testes de usabilidade, propostas de design. | Relatórios detalhados de testes de usabilidade, propostas de melhorias de design. | Dailys e alinhamentos semanais de sprint com a equipe de desenvolvimento, UX e PO, utilizando o scrum. | Dailys durante a sprint e as demais reuniões do scrum. | Reuniões virtuais e dados no miro
Equipe de Suporte ao Cliente | Resolver problemas dos usuários e fornecer suporte. | Resolução rápida de problemas, satisfação do cliente. | Satisfação do cliente, melhoria contínua do suporte. | Podem influenciar a satisfação do cliente. | Mantêm os clientes satisfeitos e engajados. | Responder a perguntas, resolver problemas, coletar feedback do cliente. | Fornecer suporte eficaz para manter os clientes felizes. | Problemas recorrentes relatados pelos usuários, solicitações de recursos. | Relatórios resumidos de problemas mais frequentes, respostas a solicitações de recursos. | Reuniões mensais no teams de revisão de suporte, resumos enviados por e-mail. | Mensal para revisão de suporte, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, e-mails informativos.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o aplicativo com a visão da empresa e garantir o sucesso financeiro. | Expandir o aplicativo, alinhar estratégias e garantir retorno sobre o investimento. | Sucesso da empresa e crescimento financeiro. | Define a estratégia e os recursos disponíveis. | Determina o rumo do aplicativo e seu impacto na empresa. | Estabelecer metas estratégicas, alocar recursos e tomar decisões de alto nível. | Manter o alinhamento estratégico e garantir que o aplicativo contribua para os objetivos da empresa. | Resultados gerais do projeto, conformidade com os objetivos estratégicos e desempenho financeiro. | Relatórios de alto nível com foco em métricas-chave e alinhamento estratégico. | Reuniões trimestrais no Teams de revisão executiva e relatórios executivos resumidos. | Mensal para revisão executiva e atualizações conforme necessário. | Reuniões presenciais ou virtuais e relatórios executivos enviados por e-mail.
Empresas de Transporte | Aumentar a base de clientes e a receita. | Serem bem avaliadas e comparadas positivamente no app. | Crescimento do negócio e aumento da participação no mercado. | Podem influenciar a oferta de serviços e parcerias com o app. | Contribuem para a variedade e qualidade das opções de transporte no app. | Negociam parcerias e fornecem dados de preços e rotas em tempo real. | Alinham-se com as estratégias da plataforma para atrair mais usuários. | Informações sobre desempenho, métricas de uso e feedback dos usuários. | Relatórios de alto nível com foco em métricas-chave e alinhamento estratégico. | Reuniões trimestrais no teams de revisão executiva, relatórios executivos resumidos com dados do PBI via ppt. | Trimestral para revisão de parcerias e semanal para atualizações de status. | Reuniões virtuais e e-mails informativos.
Motoristas | Aumentar a visibilidade e o número de corridas. | Melhorar avaliações e aumentar a receita. | Ganhar mais corridas e melhorar sua reputação. | Podem influenciar a qualidade do serviço e a satisfação dos usuários. | Importantes para a qualidade do serviço oferecido no aplicativo. | Manter avaliações positivas, fornecer um serviço de qualidade. | Alinhar-se com as expectativas dos usuários e da plataforma. | Feedback sobre desempenho, métricas de corridas e avaliações. | Relatórios resumidos de desempenho e sugestões de melhoria. | Notificações no aplicativo e e-mails de atualização. | Mensalmente ou conforme necessário. | E-mails de feedback e notificações no aplicativo.

## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
INFORMAÇOES GERAIS
NOME DO PROJETO: MUUVE NOW | CLIENTE: KHIPO
PATROCINADOR: AIMAR LOPES | GERENTE DO PROJETO: SÉRGIO PEDOTE
DATA DE INÍCIO: | DATA DE TÉRMINO:
OBJETIVOS
O projeto visa desenvolver um sistema que permita a comparação de rotas e preços entre diferentes aplicativos de locomoção, ajudando os usuários a escolherem a melhor opção em termos de custo-benefício.
JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Com o aumento do número de aplicativos de transporte, os usuários enfrentam dificuldades em identificar a opção mais vantajosa. O sistema centraliza essas informações em uma única plataforma para facilitar a escolha.
DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto visa desenvolver uma plataforma que permite aos usuários comparar, em tempo real, os preços e trajetos oferecidos por diferentes aplicativos de transporte. Com isso, facilitar a escolha da opção mais econômica e eficiente, promovendo maior transparência e praticidade no deslocamento.
PREMISSAS E RESTRIÇÕES
PREMISSAS | RESTRIÇÕES
• Os dados exibidos serão baseados nas tarifas disponibilizadas pelos aplicativos no momento da consulta. | • As funcionalidades do sistema deverão estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a privacidade dos usuários.
• O sistema será otimizado para sugerir a melhor rota com base no custo e tempo estimado | • O sistema não poderá interferir nas tarifas dos aplicativos de transporte, apenas exibir valores informados por eles e fornecer dicas e estratégias para pagar menos pelas corridas.

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
TAREFA | DURAÇÃO | DEPENDÊNCIA | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL
Início do Projeto | - | - | 2025-02-01 | - | Gerente de Projeto
Planejamento: Análise de Requisitos | - | Início | 2025-02-01 | - | Gerente de Projeto/Analista de Dados
Planejamento: Definição de Escopo | - | Análise de Requisitos | 2025-02-01 | - | Gerente de Projeto
Design: Criação do Layout | - | Definição de Escopo |  | - | Gerente de Projeto/Analista de Dados
Desenvolvimento: Programação do Software | - | Criação do Layout |  | - | Dev. Full Stack
Testes: Testes de Funcionalidade | - | Programação do Software |  | - | Analista de Qualidade de Software
Implantação: Implantação do Sistema | - | Testes de Funcionalidade |  | - | Dev. Full Stack
Manutenção: Correção de Bugs | - | Implantação do Sistema |  | - | Dev. Full Stack
Finalização do Projeto | - | Correção de Bugs |  | - | Gerente de Projeto

## PLANO DE GESTÃO DE RISCO
RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÕES DE RESPOSTA
Dificuldade na integração com as APIs | ALTA | ALTO | Realizar testes de integração frequentes, criar um plano de contingência para APIs indisponíveis, monitorar a disponibilidade das APIs, manter contato com os desenvolvedores das APIs.
Falhas de segurança | BAIXA | MÉDIO | Realizar testes de segurança, implementar medidas de segurança, manter o software atualizado.
Dificuldades na coleta de dados | BAIXA | MÉDIO | Utilizar diferentes fontes de dados, desenvolver algoritmos de tratamento de dados, monitorar a qualidade dos dados.
Mudanças nas políticas de preços | MÉDIO | MÉDIO | Monitorar as políticas de preços dos aplicativos de transporte, adaptar o software às mudanças, comunicar as mudanças aos usuários.
Concorrência com outros aplicativos | MÉDIO | MÉDIO | Realizar pesquisa de mercado, desenvolver funcionalidades diferenciadas, investir em divulgação.
Baixa adesão dos usuários | MÉDIO | ALTO
Atrasos no cronograma | MÉDIO | ALTO | Criar um cronograma detalhado, monitorar o progresso do projeto.
Falta de comunicação | BAIXA | MÉDIO | Realizar reuniões regulares, utilizar ferramentas de comunicação online.
Problemas com o fornecedor de hospedagem | BAIXA | MÉDIO | Escolher um fornecedor de hospedagem confiável, ter um plano de contingência para falhas no serviço.

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250