## Diagrama de rede-precedência
Projeto Muuve Now |  |  |  |  | PDI -Primeiro dia de início |  | UDI - Último dia de início
[5 empty] | PDT - Primeito dia de término |  | UDT - Último dia de término
| Quantos Dias dura o projeto? |  |  |  | FL-Folgas Livres
[5 empty] | FT-Folgas totais |  |  |  | 0 | É o caminho crítico
Descrição | Atividade | Dependência | Duração
Planejamento e Análise de Requisitos | A | - | 7 | Legenda do NÓ
Definição de Funcionalidades e Recursos do Sistema | B | A | 7 | modelo
Design de UI/UX | C | B | 15 | atividade | duração
Criação de Banco de Dados | D | B | 15 | PDI | PDT |  |  | C | 15
Criação do Servidor | E | B | 15 | UDI | UDT |  |  | 14 | 29
Desenvolvimento de Backend | F | D,E | 30 | FL | FT |  |  | 14 | 29
Desenvolvimento de Frontend | G | D,E | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
Desenvolvimento e Integração das APIs | H | F,G | 20
Criação da Calculadora de Corridas/Funcionalidades | I | H | 20 | A | 7 | B | 7 |  |  | L | 10 |  | M | 15
Testes (Unitários, de Integração e de Funcionalidade) | J | F,G,H | 20 | 0 | 7 | 7 | 14 |  |  | 29 | 39 |  | 39 | 54
Correção de Bugs | K | J | 15 | 0 | 7 | 7 | 14 |  |  | 29 | 39 |  | 39 | 54
Criação de Mídias Sociais | L | B,C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 65 | 65
Estratégias e Campanha de Marketing | M | L | 15
Coleta de Feedbacks | N | J | 10
Análise de Desempenho | O | J, N | 10
Suporte e Manutenção | P | N | 5 |  |  | E | 15 | D | 15
[6 empty] | 14 | 29 | 14 | 29
[6 empty] | 14 | 29 | 14 | 29
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PDI - busca o máximo de PDT de todas as tarefas precedentes
UDT - busca o mínimo de UDI de todas as tarefas sucessoras | [5 empty] | F | 30 | G | 30 |  | O | 10 |  | P | 5
[6 empty] | 29 | 59 | 29 | 59 |  | 109 | 119 |  | 109 | 114
[6 empty] | 29 | 59 | 29 | 59 |  | 109 | 119 |  | 109 | 114
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5 | 5
[6 empty] | H | 20 | J | 20 |  | N | 10
[6 empty] | 59 | 79 | 79 | 99 |  | 99 | 109
[6 empty] | 59 | 79 | 79 | 99 |  | 99 | 109
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | I | 20 | K | 15
[6 empty] | 79 | 99 | 99 | 114
[6 empty] | 79 | 99 | 99 | 114
[6 empty] | 20 | 20 | 5 | 5