## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Usuários Finais) | Facilidade de uso e economia nas corridas. | Influenciam o sucesso do aplicativo por meio do uso e feedback. | Coletar feedbacks sobre a experiência do usuário e melhorias desejadas. | Data: 11/04/2025 Projeto: MuuveNow | [7 empty] | Página: 01/01
Product Owner | Sucesso do produto e atendimento às metas. | Define requisitos e prioriza funcionalidades. | Definir prioridades do produto, revisar e ajustar o roadmap e garantir que as entregas atendam às expectativas.
Desenvolvedores | Desenvolvimento contínuo, entregas bem definidas, clareza de requisitos e arquitetura | Impactam na qualidade técnica. | Implementar funcionalidades de acordo com os requisitos definidos e garantir a qualidade do código. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Time Comercial | Crescimento do negócio, focados em parcerias e monetização. | Impactam nas estratégias de vendas. | Apresentar o app a potenciais clientes e parceiros. | STK-001 | Kick-off Meeting | Apresentação do projeto, objetivos, impacto nos usuários finais e coleta de feedback inicial. | Reunião | Gerente de Projeto | Online | Usuários Finais | Uma vez no início do projeto |  | Coleta de feedback dos usuários finais | Após 1 semana | Discussões adicionais previstas para o final de cada sprint.
Marketing | Promover um produto com diferenciais competitivos | Responsável pela captação de usuários e promoção do app. | Criar campanhas para promover o app, ajustar estratégia de lançamento com base no feedback de usuários. | STK-002 | Reunião de Planejamento | Priorização de funcionalidades, critérios de aceitação e revisão dos entregáveis em cada sprint. | Reunião | Gerente de Projeto | Online | Product Owner, Desenvolvedores | A cada 2 semanas |  | Feedback do Desenvolvedores sobre as funcionalidades e entregas | Imediatamente após cada reunião | Acompanhamento ágil da equipe de desenvolvimento.
UX (User Experience) | Satisfação e experiência ideal para o usuário. | Define a experiência do usuário e influencia a aceitação do produto. | Definir o design da interface do app, com foco na experiência do usuário, garantindo que seja intuitivo e fácil de usar. | STK-003 | Reuniões Diárias | Atualização do progresso, discussão de desafios, coordenação de tarefas e planejamento de curto prazo. | Reunião | Responsável: Scrum Master | Online | Desenvolvedores | Diariamente |  | Feedback da equipe de desenvolvimento | Durante as reuniões diárias | Acompanhamento ágil das atividades da equipe.
Equipe de Suporte ao Cliente | Melhoria contínua do suporte pós-lançamento. | Oferece feedback para melhorias. | Fornecer suporte contínuo aos usuários, repassar informações para a equipe de desenvolvimento para melhorias no produto. | STK-004 | Reunião de Acompanhamento Comercial | Avaliação do impacto do projeto nas atividades comerciais, revisão das estratégias e alinhamento de vendas. | Reunião | Responsável: Gerente Comercial | Laboratórios FECAP/Online | Gerente de Projeto, Product Owner, Equipe Comercial | A cada 15 dias |  | Feedback da equipe comercial sobre oportunidades de melhoria da aplicação. | Após cada reunião | Ajuste de estratégias de acordo com o andamento do projeto.
Gerência Executiva/Alta Administração | Sucesso da empresa e retorno financeiro sobre o investimento. | Definem a estratégia e os recursos disponíveis. | Acompanhar o progresso do projeto, garantir recursos financeiros e humanos necessários. | STK-005 | Reunião de Estratégia de Marketing | Desenvolvimento de estratégias de marketing, criação de conteúdo e coordenação para promover o produto/serviço. | Reunião | Gerente de Marketing | Laboratórios FECAP/Online | Gerente de Projeto. membros da equipe de marketing | A cada 15 dias |  | Feedback sobre a estratégia de marketing e eficácia das campanhas | Após cada reunião | Ajuste de campanhas de marketing conforme necessário.
Empresas de Transporte | Maior visibilidade e atração de usuários | Influenciam o modelo de negócio e parcerias. | Estabelecer parcerias e integrar dados relevantes das plataformas para garantir comparações precisas para os motoristas. | STK-006 | Sessões de Design e Usabilidade | Discussão de protótipos, pesquisa de usuário, testes de usabilidade e refinamento da experiência do usuário. | Testes/Reunião | Designer | Laboratórios FECAP/Online | Membros da equipe de UX | Semanalmente |  | Feedback sobre o design e usabilidade | Após cada sessão | Melhoria contínua da experiência do usuário.
Motoristas | Pode afetar a demanda por corridas | Avaliam qual plataforma oferece melhores ganhos. | Utilizar o app para comparar ganhos entre plataformas. | STK-007 | Reunião de Feedback do Cliente | Discussão das necessidades e preocupações dos clientes, identificação de problemas e melhoria contínua do suporte. | Reunião | Analista de Dados | Online | Equipe de Suporte, Equipe de Desenvolvimento | A cada 2 semanas |  | Feedback dos clientes sobre o suporte | Após cada reunião | Resolução de problemas e otimização do suporte.
|  |  |  | STK-008 | Reunião de Revisão Estratégica | Avaliação do alinhamento estratégico, alocação de recursos, tomada de decisões críticas e revisão dos principais indicadores de desempenho. | Reunião | Gerente de Projeto/CEO | Online | Membros da alta administração, como Diretores e Gerentes. | Mensalmente |  | Feedback sobre o andamento do projeto em relação aos objetivos estratégicos | Após cada reunião | Tomada de decisões estratégicas e alinhamento organizacional.
|  |  |  | STK-009 | Reunião de Parceria Estratégica | Alinhamento de interesses, definição de formatos de integração e acordos de uso de dados | Reunião | Gerente de Projeto | Online/Presencial | Representantes das empresas de transporte | Quando necessário |  | Feedback sobre viabilidade técnica, comercial e de integração | Após cada reunião | Fortalece a parceria e permite ajustes conforme novas demandas
[5 empty] | Gerente do projeto: Sergio Pedote |  | Elaborado por:MuuveNow |  |  |  | Aprovado por: Prefeitura de São Paulo - SP
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.

## Mapa Competência
Gestão de RH
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento |  |  | Empresa:
2 | Participou de treinamento |  |  | Revisado em:____________ |  |  |  | 2025-05-18
5 | Domínio básico |  |  | Seção/depto:___________ |  |  |  | Desenvolvimento
8 | Experiência prática |  |  | Responsável:_____________ |  |  |  | Sergio Pedote
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | Análise de Requisitos | Definição de funcionalidades | Design de UI/UX | Criação de banco de dados | Desenvolvimento de backend | Desenvolvimento do front end | Desenvolvimento de integração API | Criação calculadora de corridas | Testes | Correção de bugs | Criação de mídias sociais | campanha de marketing | Soluciona Problemas | Resp. Segurança | Procedimentos Administrativos | Faturamento
|  | Sergio Pedote |  | 8 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 10 | 10
|  | Felipe Ribeiro |  | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0
|  | Matheus de Medeiros |  | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0
|  | Vinicius Miranda |  | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0
Modelo de registro de treinamento no local de trabalho.

## Matriz de Responsabilidade
Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades - Marcos | GP | RT | AD | D
|  | Sérgio | Felipe | Matheus | Vinicius
1 | Gerenciar o Projeto
1 | Planejamento e análise de requisitos | R / A | P | P | P
2 | definição de funcionalidades e recursos do sistema | R / A | I | P | P/C
3 | design de UI/UX | A | R/C | P | R
4 | Criação de banco de dados | A | P | R/C | P
5 | Criação de servidores | A | P | R/C | R
6 | Desenvolvimento do backend | A | I | C | R
7 | Desenvolvimento do Frontend | A | R/I | I | R
8 | Desenvolvimento de Integração das APIs | A | R/C | I | R
9 | Criação da Calculadora de corridas/Funcionalidades | A | R/A | C | R
10 | Testes (Unítários, de integração e de Funcionalidades) | A | R/A | I | I
11 | Correção de Bugs | A | C | I | R
12 | Criação de mídias sociais | R/A | I | I | I
13 | Estrategia e Campanha de Marketing | R/A | I | I | I
Legenda de responsabilidades ( gestão de RH)
GP - Geretne do Projeto
R - Responsável pela Execução |  | RT - Responsável pelos testes
A - Responsável pela Aprovação |  | AD - Analista de dados
C - Consultado |  | D - Desenvolvedor
I - Informado
P - Participante
Note on D5: Gerente do Projeto
Note on E5: Gerente de Adequação do Espaço Físico
Note on F5: Gerente de Aquisição de Equipamentos
Note on G5: Gerente de Mão-de-Obra
Note on H5: Gerente de Contratações de Terceiros
Note on I5: Designer de Interiores
Note on J5: Sistema de Informatização
Note on K5: Sistemas de Segurança

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250